## PLANILHA
PLANILHA DE PRODUTIVIDADE
PREENCHA A COLUNA DE QUANTIDADE, EM AMARELO, E OBTENHA O TEMPO NECESSÁRIO (PRAZO) PARA CADA SERVIÇO
ETAPAS |  | SERVIÇO | PRODUTIVIDADE |  | PRODUÇÃO |  | PRODUÇÃO/DIA |  | EQUIPE | QUANTIDADE | PRAZO (01 EQUIPE) | Nº EQUIPES | PRAZO
ETAPA |  | SERVICOS PRELIMINARES
|  | limpeza de terreno | 1 | h/m2 | 1 | m2/h | 8 | m2/dia |  | 100 | 12.5 | 3 | 4.1667
|  | demolições |  |  | 0
|  | alvenaria | 0.8 | h/m2 | 1.25 | m2/h | 10 | m2/dia | 2p+5s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | concreto armado | 1.6 | h/m3 | 0.625 | m3/h | 5 | m3/dia | 2p+3s | 100 | 20 | 3 | 6.6667
|  | tijolo macico s/aproveitamento | 0.66667 | h/m2 | 1.5 | m2/h | 12 | m2/dia | 2p+3s | 100 | 8.3333 | 3 | 2.7778
|  | tijolo macico c/aproveitamento | 1.3333 | h/m2 | 0.75 | m2/h | 6 | m2/dia | 2p+3s | 100 | 16.6667 | 3 | 5.5556
|  | pisos ceramicos | 0.53333 | h/m2 | 1.875 | m2/h | 15 | m2/dia | 2p+2s | 100 | 6.6667 | 3 | 2.2222
|  | telhados | 0.32 | h/m2 | 3.125 | m2/h | 25 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 4 | 3 | 1.3333
|  | tesouras de madeira | 0.66667 | h/m2 | 1.5 | m2/h | 12 | m2/dia | 1ca+2s | 100 | 8.3333 | 3 | 2.7778
|  | forros | 0.47 | h/m3 | 2.1277 | m3/h | 17.0213 | m3/dia | 1of+1s | 100 | 5.875 | 3 | 1.9583
|  | esquadrias | 0.2 | h/un | 5 | un/h | 40 | un/dia | 2p+1s | 100 | 2.5 | 3 | 0.83333
|  | revestimento | 0.72 | h/m2 | 1.3889 | m2/h | 11.1111 | m2/dia | 2p+2s | 100 | 9 | 3 | 3
|  | pisos cimentados | 0.8 | h/m2 | 1.25 | m2/h | 10 | m2/dia | 2s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | pisos ladrilhados | 0.457 | h/m2 | 2.1882 | m2/h | 17.5055 | m2/dia | 2p+2s | 100 | 5.7125 | 3 | 1.9042
|  | pisos tacos | 0.8 | h/m2 | 1.25 | m2/h | 10 | m2/dia | 2c+2s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | degraus | 0.8 | h/m | 1.25 | m/h | 10 | m/dia | 2p+2s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | alven/tijolo | 0.64 | h/m3 | 1.5625 | m3/h | 12.5 | m3/dia | 2p+5s | 100 | 8 | 3 | 2.6667
|  | alven/pedra | 1 | h/m3 | 1 | m3/h | 8 | m3/dia | 2p+5s | 100 | 12.5 | 3 | 4.1667
|  | concreto | 1.6 | h/m3 | 0.625 | m3/h | 5 | m3/dia | 2p+4s | 100 | 20 | 3 | 6.6667
|  | concreto armado | 1.3333 | h/m3 | 0.75 | m3/h | 6 | m3/dia | 2p+3s | 100 | 16.6667 | 3 | 5.5556
|  | revestimentos(mg/mf) | 0.32 | h/m2 | 3.125 | m2/h | 25 | m2/dia | 2p+2s | 100 | 4 | 3 | 1.3333
|  | revestimento c/ argamassa | 0.66667 | h/m2 | 1.5 | m2/h | 12 | m2/dia | 2p+2s | 100 | 8.3333 | 3 | 2.7778
|  | remoções |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | manual paralelepipedo | 0.9 | h/m2 | 1.1111 | m2/h | 8.8889 | m2/dia | 2s | 100 | 11.25 | 3 | 3.75
|  | manual entulho | 1.5 | h/m3 | 0.66667 | m3/h | 5.3333 | m3/dia | 2s | 100 | 18.75 | 3 | 6.25
|  | esgotamento de agua |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | manual ate 3m de prof.und. | 0.94 | h/m3 | 1.0638 | m3/h | 8.5106 | m3/dia | 2s | 100 | 11.75 | 3 | 3.9167
|  | escavação manual de valas | [9 empty] | 3 | 0
|  | ate 2m | 2 | h/m3 | 0.5 | m3/h | 4 | m3/dia | 2s | 100 | 25 | 3 | 8.3333
|  | 2ma4m | 1 | h/m3 | 1 | m3/h | 8 | m3/dia | 1p+5s | 100 | 12.5 | 3 | 4.1667
|  | 4m a 6m | 0.8 | h/m3 | 1.25 | m3/h | 10 | m3/dia | 1p+7s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | escavação manual |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | 1a cat ate 1,5m | 0.8 | h/m3 | 1.25 | m3/h | 10 | m3/dia | 1p+5s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | 1a cat 1,5 a 3,0m | 0.8 | h/m3 | 1.25 | m3/h | 10 | m3/dia | 1p+5s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | 2a cat ate 1,5m | 0.8 | h/m3 | 1.25 | m3/h | 10 | m3/dia | 1p+6s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | 2a cat 1,5 a3,00m | 1 | h/m3 | 1 | m3/h | 8 | m3/dia | 1p+6s | 100 | 12.5 | 3 | 4.1667
|  | manual (0,40m) | 2 | h/m3 | 0.5 | m3/h | 4 | m3/dia | 2s | 100 | 25 | 3 | 8.3333
|  | terra solta ate 1,50 m | 0.8 | h/m3 | 1.25 | m3/h | 10 | m3/dia | 1p+5s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | terra solta de 1,5 a 4,00 | 0.8 | h/m3 | 1.25 | m3/h | 10 | m3/dia | 1p+6s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | desmonte de rocha a dinamite | 4 | h/m3 | 0.25 | m3/h | 2 | m3/dia | 1cav+1s | 100 | 50 | 3 | 16.6667
|  | aterro compactado |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | manualmente | 4.7 | h/m3 | 0.21277 | m3/h | 1.7021 | m3/dia | 2s | 100 | 58.75 | 3 | 19.5833
|  | mecanicamente | 0.4 | h/m3 | 2.5 | m3/h | 20 | m3/dia | 1a+eq | 100 | 5 | 3 | 1.6667
|  | reaterro |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | simples manualmente | 4 | h/m3 | 0.25 | m3/h | 2 | m3/dia | 2s | 100 | 50 | 3 | 16.6667
|  | simples mecanicamente | 0.65 | h/m3 | 1.5385 | m3/h | 12.3077 | m3/dia | 1a+eq | 100 | 8.125 | 3 | 2.7083
|  | compactado manualmente | 0.26667 | h/m3 | 3.75 | m3/h | 30 | m3/dia | 2s | 100 | 3.3333 | 3 | 1.1111
|  | compactado mecanicamente | 0.16 | h/m3 | 6.25 | m3/h | 50 | m3/dia | 1a+eq | 100 | 2 | 3 | 0.66667
|  | enchimento de valas |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | simples s/compact | 0.4 | h/m3 | 2.5 | m3/h | 20 | m3/dia | 2s | 100 | 5 | 3 | 1.6667
|  | simples c/compact | 0.8 | h/m3 | 1.25 | m3/h | 10 | m3/dia | 1a+eq | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | bota fora |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | bases simples | 1.3 | h/m3 | 0.76923 | m3/h | 6.1538 | m3/dia | 2s | 100 | 16.25 | 3 | 5.4167
|  | bases de fundacao | 0.6 | h/m3 | 1.6667 | m3/h | 13.3333 | m3/dia | 2s | 100 | 7.5 | 3 | 2.5
|  | enrocamento | 3 | h/m3 | 0.33333 | m3/h | 2.6667 | m3/dia | 1s | 100 | 37.5 | 3 | 12.5
|  | com transporte ate 500 m | 2.3 | h/m3 | 0.43478 | m3/h | 3.4783 | m3/dia | 1s | 100 | 28.75 | 3 | 9.5833
|  | desmonte de terra ate 10m de alt 1cav | 4 | h/m3 | 0.25 | m3/h | 2 | m3/dia | 1ca+1s | 100 | 50 | 3 | 16.6667
|  | desmontec/dinamite 1ca/1s | 4 | h/m3 | 0.25 | m3/h | 2 | m3/dia | 1cav+1s | 100 | 50 | 3 | 16.6667
|  | corte de mato ate 3m 2s | 0.123 | h/m2 | 8.1301 | m2/h | 65.0407 | m2/dia | 2s | 100 | 1.5375 | 3 | 0.5125
|  | limpeza e queima de corte de mato 2s | 0.1778 | h/m2 | 5.6243 | m2/h | 44.9944 | m2/dia | 2s | 100 | 2.2225 | 3 | 0.74083
|  | poço |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | ,d=1,5m h=5m | 2.67 | h/m | 0.37453 | m/h | 2.9963 | m/dia | 1po+1s | 100 | 33.375 | 3 | 11.125
|  | ,d=1,5m h=5a10m | 5.33 | h/m | 0.18762 | m/h | 1.5009 | m/dia | 1po+1s | 100 | 66.625 | 3 | 22.2083
|  | d=1,5m h=10a15m | 8 | h/m | 0.125 | m/h | 1 | m/dia | 1po+1s | 100 | 100 | 3 | 33.3333
|  | revestimento de poco h=5m | 5.33 | h/m | 0.18762 | m/h | 1.5009 | m/dia | 1po+1s | 100 | 66.625 | 3 | 22.2083
|  | revestimento de poco h=5a10 | 8 | h/m | 0.125 | m/h | 1 | m/dia | 1po+1s | 100 | 100 | 3 | 33.3333
|  | revestimento de poco h=10 a15m | 10 | h/m | 0.1 | m/h | 0.8 | m/dia | 1po+1s | 100 | 125 | 3 | 41.6667
|  | apiloamento de valas com soquetes |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | soq=20kg | 0.53333 | h/m2 | 1.875 | m2/h | 15 | m2/dia | 2s | 100 | 6.6667 | 3 | 2.2222
|  | soq=20a50kg | 0.8 | h/m2 | 1.25 | m2/h | 10 | m2/dia | 2s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | canteiro |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | barracao | 2.6667 | h/m3 | 0.375 | m3/h | 3 | m3/dia | 1c+1s | 100 | 33.3333 | 3 | 11.1111
|  | tapume | 2 | h/m2 | 0.5 | m/h | 4 | m/dia | 1c+1s | 100 | 25 | 3 | 8.3333
ETAPA |  | FUNDACAO |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | estaqueamento |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | estaqueamento in loco | 0.16 | h/m | 6.25 | m/h | 50 | m/dia | 1op+eq | 100 | 2 | 3 | 0.66667
|  | estaqueamento pre-moldado | 0.08 | h/m | 12.5 | m/h | 100 | m/dia | 1op+eq | 100 | 1 | 3 | 0.33333
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | drenagem c/manilha barro-colc | 0.4 | h/m | 2.5 | m/h | 20 | m/dia | 1p+3s | 100 | 5 | 3 | 1.6667
|  | brocas |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | brocas-perfuração | 0.8 | h/m | 1.25 | m/h | 10 | m/dia | 2s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | brocas concretagem | 0.53333 | h/m | 1.875 | m/h | 15 | m/dia | 2p+2s | 100 | 6.6667 | 3 | 2.2222
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | alvenaria de embasamento | 8 | h/m3 | 0.125 | m3/h | 1 | m3/dia | 1p+2s | 100 | 100 | 3 | 33.3333
|  | formas |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | formas fabricação,tabuas retas | 1.6 | h/m2 | 0.625 | m2/h | 5 | m2/dia | 1c+1a | 100 | 20 | 3 | 6.6667
|  | formas fabricação,tabuas,curvas | 2.5 | h/m2 | 0.4 | m2/h | 3.2 | m2/dia | 1c+1a | 100 | 31.25 | 3 | 10.4167
|  | formas colocacao,tabuas retas | 0.57143 | h/m2 | 1.75 | m2/h | 14 | m2/dia | 1c+1a | 100 | 7.1429 | 3 | 2.381
|  | formas colocacao,tabuas,curvas | 0.66667 | h/m2 | 1.5 | m2/h | 12 | m2/dia | 1c+1a | 100 | 8.3333 | 3 | 2.7778
|  | armação |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | fabricação CA25 | 0.053333 | h/kg | 18.75 | kg/h | 150 | kg/dia | 1f+1a | 100 | 0.66667 | 3 | 0.22222
|  | fabricacao CA-50 | 0.08 | h/kg | 12.5 | kg/h | 100 | kg/dia | 1f+1a | 100 | 1 | 3 | 0.33333
|  | colocacao CA-50 | 0.16 | h/kg | 6.25 | kg/h | 50 | kg/dia | 1f+1a | 100 | 2 | 3 | 0.66667
|  | preparo do concreto |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | concreto magro c/central | 1.6 | h/m3 | 0.625 | m3/h | 5 | m3/dia | 2p+7s | 100 | 20 | 3 | 6.6667
|  | concreto simples c/central | 1.3333 | h/m3 | 0.75 | m3/h | 6 | m3/dia | 2p+7s | 100 | 16.6667 | 3 | 5.5556
|  | concreto estrutural c/ central | 1.3333 | h/m3 | 0.75 | m3/h | 6 | m3/dia | 2p+7s | 100 | 16.6667 | 3 | 5.5556
|  | concreto ciclopico c/central | 1.3333 | h/m3 | 0.75 | m3/h | 6 | m3/dia | 2p+7s | 100 | 16.6667 | 3 | 5.5556
|  | lançamento |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | concreto magro manual | 1.6 | h/m3 | 0.625 | m3/h | 5 | m3/dia | 2p+7s | 100 | 20 | 3 | 6.6667
|  | concreto simples manual | 1.3333 | h/m3 | 0.75 | m3/h | 6 | m3/dia | 2p+7s | 100 | 16.6667 | 3 | 5.5556
|  | concreto estrutural manual | 1.3333 | h/m3 | 0.75 | m3/h | 6 | m3/dia | 2p+7s | 100 | 16.6667 | 3 | 5.5556
|  | concreto ciclopico manual | 1.3333 | h/m3 | 0.75 | m3/h | 6 | m3/dia | 2p+7s | 100 | 16.6667 | 3 | 5.5556
|  | concreto magro c/grua | 0.4 | h/m3 | 2.5 | m3/h | 20 | m3/dia | 2p+2s | 100 | 5 | 3 | 1.6667
|  | concreto simplesc/grua | 0.4 | h/m3 | 2.5 | m3/h | 20 | m3/dia | 2p+2s | 100 | 5 | 3 | 1.6667
|  | concreto estrutural c/grua | 0.44444 | h/m3 | 2.25 | m3/h | 18 | m3/dia | 2p+2s | 100 | 5.5556 | 3 | 1.8519
|  | concreto ciclopico c/ grua | 0.4 | h/m3 | 2.5 | m3/h | 20 | m3/dia | 2p+2s | 100 | 5 | 3 | 1.6667
|  | Adensamento |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | concreto estrutural | 0.66667 | h/m3 | 1.5 | m3/h | 12 | m3/dia | 2p | 100 | 8.3333 | 3 | 2.7778
|  | concreto ciclopico | 0.66667 | h/m3 | 1.5 | m3/h | 12 | m3/dia | 2p | 100 | 8.3333 | 3 | 2.7778
|  | concreto simples | 0.66667 | h/m3 | 1.5 | m3/h | 12 | m3/dia | 2p | 100 | 8.3333 | 3 | 2.7778
ETAPA |  | ESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | concretagem |  |  | 0 | [6 empty] | 3 | 0
|  | Concretagem c/bet80l | 0.615 | h/m3 | 1.626 | m3/h | 13.0081 | m3/dia | 2p+7s | 100 | 7.6875 | 3 | 2.5625
|  | Concretagem c/bet320l | 0.1778 | h/m3 | 5.6243 | m3/h | 44.9944 | m3/dia | 2p+7s | 100 | 2.2225 | 3 | 0.74083
|  | Concretagem c/bet580 | 0.094 | h/m3 | 10.6383 | m3/h | 85.1064 | m3/dia | 2p+7s | 100 | 1.175 | 3 | 0.39167
| Ciclo 30 | Concretg/c CamBet(5m3) e Guindaste | 0.114 | h/m3 | 8.7719 | m3/h | 70.1754 | m3/dia | ciclo 30 | 100 | 1.425 | 3 | 0.475
|  | Concretg/cCentral-2bet580lts | 0.066667 | h/m3 | 15 | m3/h | 120 | m3/dia | 1op+eq | 100 | 0.83333 | 3 | 0.27778
|  | Concret/com/cam/bet 1 guind/5m3 30 a 40m | 0.13333 | h/m3 | 7.5 | m3/h | 60 | m3/dia | 2p | 100 | 1.6667 | 3 | 0.55556
|  | grauteamento | 1.6 | h/m2 | 0.625 | m2/h | 5 | m2/dia |  | 100 | 20 | 3 | 6.6667
|  | FORMAS | [9 empty] | 3 | 0
|  | formas comuns,retas de compensado |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | fabricação | 1.7778 | h/m2 | 0.5625 | m2/h | 4.5 | m2/dia |  | 100 | 22.2222 | 3 | 7.4074
|  | colocação | 0.94118 | h/m2 | 1.0625 | m2/h | 8.5 | m2/dia |  | 100 | 11.7647 | 3 | 3.9216
|  | desforma | 0.16 | h/m2 | 6.25 | m2/h | 50 | m2/dia |  | 100 | 2 | 3 | 0.66667
|  | formas comuns curvas de compensado |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | fabricação | 1.7778 | h/m2 | 0.5625 | m2/h | 4.5 | m2/dia |  | 100 | 22.2222 | 3 | 7.4074
|  | colocação | 3.2 | h/m2 | 0.3125 | m2/h | 2.5 | m2/dia |  | 100 | 40 | 3 | 13.3333
|  | desforma | 0.13333 | h/m2 | 7.5 | m2/h | 60 | m2/dia |  | 100 | 1.6667 | 3 | 0.55556
|  | formas comuns de madeirit |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | fabricação | 1.3333 | h/m2 | 0.75 | m2/h | 6 | m2/dia |  | 100 | 16.6667 | 3 | 5.5556
|  | colocação | 0.88889 | h/m2 | 1.125 | m2/h | 9 | m2/dia |  | 100 | 11.1111 | 3 | 3.7037
|  | desforma | 0.13333 | h/m2 | 7.5 | m2/h | 60 | m2/dia |  | 100 | 1.6667 | 3 | 0.55556
|  | forma geral | 0.53333 | h/m2 | 1.875 | m2/h | 15 | m2/dia | 2c+2a | 100 | 6.6667 | 3 | 2.2222
|  | colocação tipo painel madeirit | 1.6 | h/m2 | 0.625 | m2/h | 5 | m2/dia |  | 100 | 20 | 3 | 6.6667
|  | colocação formas deslizantes | 1.6 | h/m2 | 0.625 | m2/h | 5 | m2/dia |  | 100 | 20 | 3 | 6.6667
|  | ARMAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | armação em geral | 0.066667 | h/kg | 15 | kg/h | 120 | kg/dia | 1f+1a | 100 | 0.83333 | 3 | 0.27778
|  | aço CA 50 | 0.08 | h/kg | 12.5 | kg/h | 100 | kg/dia | 1f+1a | 100 | 1 | 3 | 0.33333
|  | aço CA 25 | 0.08 | h/kg | 12.5 | kg/h | 100 | kg/dia | 1f+1a | 100 | 1 | 3 | 0.33333
|  | inserts | 6 | h/kg | 0.16667 | kg/h | 1.3333 | kg/dia |  | 100 | 75 | 3 | 25
|  | chumbadores | 0.3 | h/kg | 3.3333 | kg/h | 26.6667 | kg/dia |  | 100 | 3.75 | 3 | 1.25
|  | malha metalicas | 0.3 | h/kg | 3.3333 | kg/h | 26.6667 | kg/dia |  | 100 | 3.75 | 3 | 1.25
|  | Pre moldados em geral | 6.0606 | h/m3 | 0.165 | m3/h | 1.32 | m3/dia |  | 100 | 75.7576 | 3 | 25.2525
|  | esmerilhamento de concreto | 2.15 | h/m2 | 0.46512 | m3/h | 3.7209 | m3/dia |  | 100 | 26.875 | 3 | 8.9583
|  | levantamento de pre-moldado | 1.1429 | h/und | 0.875 | un/h | 7 | un/dia |  | 100 | 14.2857 | 3 | 4.7619
ETAPA |  | ALVENARIA |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | tijolo maciço 10 cm | 0.8 | h/m2 | 1.25 | m2/h | 10 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | tijolo maciço 15 cm | 1.1429 | h/m2 | 0.875 | m2/h | 7 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 14.2857 | 3 | 4.7619
|  | tijolo furado 15cm -10x20x20 | 0.53333 | h/m2 | 1.875 | m2/h | 15 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 6.6667 | 3 | 2.2222
|  | tijolo furado 25 cm -10x20x20 | 0.66667 | h/m2 | 1.5 | m2/h | 12 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 8.3333 | 3 | 2.7778
|  | tijolo refratario -20cm | 1 | h/m2 | 1 | m2/h | 8 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 12.5 | 3 | 4.1667
|  | bloco de concreto 20x20x40 | 1.1429 | h/m2 | 0.875 | m2/h | 7 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 14.2857 | 3 | 4.7619
|  | bloco de concreto15x20x40 | 0.8 | h/m2 | 1.25 | m2/h | 10 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | bloco de concreto 10x20x40 | 0.53333 | h/m2 | 1.875 | m2/h | 15 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 6.6667 | 3 | 2.2222
|  | pedras de mão rejuntadas | 2.6667 | h/m2 | 0.375 | m2/h | 3 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 33.3333 | 3 | 11.1111
|  | elementos vazados de concreto | 2.4 | h/m2 | 0.41667 | m2/h | 3.3333 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 30 | 3 | 10
|  | elementos vazados de ceramica | 2.6 | h/m2 | 0.38462 | m2/h | 3.0769 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 32.5 | 3 | 10.8333
ETAPA |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | chapisco grosso | 0.32 | h/m2 | 3.125 | m2/h | 25 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 4 | 3 | 1.3333
|  | chapisco fino | 0.4 | h/m2 | 2.5 | m2/h | 20 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 5 | 3 | 1.6667
|  | embosso | 0.4 | h/m2 | 2.5 | m2/h | 20 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 5 | 3 | 1.6667
|  | reboco | 0.4 | h/m2 | 2.5 | m2/h | 20 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 5 | 3 | 1.6667
|  | massa unica | 0.28571 | h/m2 | 3.5 | m2/h | 28 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 3.5714 | 3 | 1.1905
|  | azulejos | 1 | h/m2 | 1 | m2/h | 8 | m2/dia | 1la+1s | 100 | 12.5 | 3 | 4.1667
|  | pastilhas | 1.6 | h/m2 | 0.625 | m2/h | 5 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 20 | 3 | 6.6667
ETAPA |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | piso de madeira -tacos | 1 | h/m2 | 1 | m2/h | 8 | m2/dia | 1ta+2s | 100 | 12.5 | 3 | 4.1667
|  | piso de granilite | 0.64 | h/m2 | 1.5625 | m2/h | 12.5 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 8 | 3 | 2.6667
|  | piso de ceramica | 1 | h/m2 | 1 | m2/h | 8 | m2/dia | 1la+1s | 100 | 12.5 | 3 | 4.1667
|  | piso cimentado liso | 0.8 | h/m2 | 1.25 | m2/h | 10 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | piso cimentado aspero | 0.66667 | h/m2 | 1.5 | m2/h | 12 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 8.3333 | 3 | 2.7778
|  | piso com ladrilhos | 0.8 | h/m2 | 1.25 | m2/h | 10 | m2/dia | 1la+1s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | pisos com pedras irregulares | 1.5 | h/m2 | 0.66667 | m2/h | 5.3333 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 18.75 | 3 | 6.25
|  | piso de pastilha | 1.59 | h/m2 | 0.62893 | m2/h | 5.0314 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 19.875 | 3 | 6.625
|  | piso de revestimento de pedra | 2.63 | h/m2 | 0.38023 | m2/h | 3.0418 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 32.875 | 3 | 10.9583
|  | piso de caco ceramico | 1 | h/m2 | 1 | m2/h | 8 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 12.5 | 3 | 4.1667
|  | piso de granilite | 0.64 | h/m2 | 1.5625 | m2/h | 12.5 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 8 | 3 | 2.6667
|  | piso de marmore | 1.23 | h/m2 | 0.81301 | m2/h | 6.5041 | m2/dia | 1ass+1s | 100 | 15.375 | 3 | 5.125
|  | piso de cacos de marmore | 1.59 | h/m2 | 0.62893 | m2/h | 5.0314 | m2/dia | 1p+1s | 100 | 19.875 | 3 | 6.625
|  | piso de lajotões (50x50cm) | 1.6 | h/m2 | 0.625 | m2/h | 5 | m2/dia | 1p+2s | 100 | 20 | 3 | 6.6667
|  | rodapés de madeira | 0.22857 | h/m | 4.375 | m/h | 35 | m/dia | 1ca+1a | 100 | 2.8571 | 3 | 0.95238
|  | rodapés de ceramicas | 0.8 | h/m | 1.25 | m/h | 10 | m/dia | 1p+1s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | rodapés de ladrilhos e azulejos | 0.53333 | h/m | 1.875 | m/h | 15 | m/dia | 1p+1s | 100 | 6.6667 | 3 | 2.2222
|  | rodapés de marmore (10cm) | 0.8 | h/m | 1.25 | m/h | 10 | m/dia | 1ma+1a | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | soleiras e peitoris | 4 | h/m2 | 0.25 | m2/h | 2 | m2/dia | 1o+1a | 100 | 50 | 3 | 16.6667
|  | soleira de marmores ou de ceramica | 2 | h/m | 0.5 | ml/h | 4 | ml/dia | 1o+1a | 100 | 25 | 3 | 8.3333
ETAPA |  | DIVISORIAS E FORROS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | forro metalico | 2.5 | h/m2 | 0.4 | m2/h | 3.2 | m2/dia |  | 100 | 31.25 | 3 | 10.4167
|  | forro falso de isopor | 3 | h/m2 | 0.33333 | m2/h | 2.6667 | m2/dia |  | 100 | 37.5 | 3 | 12.5
|  | divisorias metalicas | 5 | h/m2 | 0.2 | m2/h | 1.6 | m2/dia |  | 100 | 62.5 | 3 | 20.8333
ETAPA |  | COBERTURAS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | madeiramento para telhas ceramicas | 0.8 | h/m2 | 1.25 | m2/h | 10 | m2/dia | 1c+1a | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | madeiramento para fibro-cimento | 0.8 | h/m2 | 1.25 | m2/h | 10 | m2/dia | 1c+1a | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | madeiramento para canalete 43 | 0.53333 | h/m2 | 1.875 | m2/h | 15 | m2/dia | 1c+1a | 100 | 6.6667 | 3 | 2.2222
|  | telha de fibro cimento 8mm | 0.32 | h/m2 | 3.125 | m2/h | 25 | m2/dia | 1p+2s | 100 | 4 | 3 | 1.3333
|  | telha tipo ceramica | 0.8 | h/m2 | 1.25 | m2/h | 10 | m2/dia | 1p+2s | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | cumieira para telha ceramica | 1.2 | h/m2 | 0.83333 | m2/h | 6.6667 | m2/dia |  | 100 | 15 | 3 | 5
|  | cumieira para fibro cimento | 0.7 | h/m2 | 1.4286 | m2/h | 11.4286 | m2/dia |  | 100 | 8.75 | 3 | 2.9167
|  | cumieira para canalete 43 | 0.7 | h/m2 | 1.4286 | m2/h | 11.4286 | m2/dia |  | 100 | 8.75 | 3 | 2.9167
ETAPA |  | TRATAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | argamassa impermeavel(cim/areia/sika) | 3 | h/m2 | 0.33333 | m2/h | 2.6667 | m2/dia |  | 100 | 37.5 | 3 | 12.5
|  | capeamento asfaltico no concreto | 3 | h/m2 | 0.33333 | m2/h | 2.6667 | m2/dia |  | 100 | 37.5 | 3 | 12.5
|  | pintura asfaltica em fundação | 0.4 | h/m2 | 2.5 | m2/h | 20 | m2/dia |  | 100 | 5 | 3 | 1.6667
|  | impermeabilização de caixa d'agua | 6 | h/m2 | 0.16667 | m2/h | 1.3333 | m2/dia |  | 100 | 75 | 3 | 25
|  | impermeabilização interna em paredes | 3.8 | h/m2 | 0.26316 | m2/h | 2.1053 | m2/dia |  | 100 | 47.5 | 3 | 15.8333
|  | junta fungemband | 0.7 | h/ml | 1.4286 | ml/h | 11.4286 | ml/dia |  | 100 | 8.75 | 3 | 2.9167
ETAPA |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | janela de madeira com vidro | 2 | h/m2 | 0.5 | m2/h | 4 | m2/dia | 1c+1a | 100 | 25 | 3 | 8.3333
|  | janela de aluminio anodizada | 5 | h/m2 | 0.2 | m2/h | 1.6 | m2/dia | 1o+1a | 100 | 62.5 | 3 | 20.8333
|  | janela de correr 1 carp./1 aj. | 2 | h/un | 0.5 | un/h | 4 | un/dia | 1ca+1a | 100 | 25 | 3 | 8.3333
|  | janela guilhotina 1 carp./1 aj. | 1.79 | h/un | 0.55866 | un/h | 4.4693 | un/dia | 1ca+1a | 100 | 22.375 | 3 | 7.4583
|  | esquadria metalica 1s/1aj | 2.27 | h/un | 0.44053 | un/h | 3.5242 | un/dia | 1s+1a | 100 | 28.375 | 3 | 9.4583
|  | porta 1 carp./1 aj. | 2.27 | h/un | 0.44053 | un/h | 3.5242 | un/dia | 1c+1a | 100 | 28.375 | 3 | 9.4583
|  | batentes 1 carp./1 aj. | 2.27 | h/un | 0.44053 | un/h | 3.5242 | un/dia | 1c+1a | 100 | 28.375 | 3 | 9.4583
|  | guarnicoes 1 carp./1 aj. | 0.18 | h/m | 5.5556 | ml/h | 44.4444 | ml/dia | 1c+1a | 100 | 2.25 | 3 | 0.75
|  | porta de madeira completa | 2.6667 | h/un | 0.375 | un/h | 3 | un/dia | 1c+1a | 100 | 33.3333 | 3 | 11.1111
|  | corrimão de madeira ou metalico | 1.5 | h/ml | 0.66667 | ml/h | 5.3333 | ml/dia | 1o+1a | 100 | 18.75 | 3 | 6.25
|  | escadas de madeira | 5.8 | h/m2 | 0.17241 | m2/h | 1.3793 | m2/dia |  | 100 | 72.5 | 3 | 24.1667
|  | escadas marinheiro | 2 | h/ml | 0.5 | ml/h | 4 | ml/dia | 1o+1a | 100 | 25 | 3 | 8.3333
|  | porta corta-fogo | 16 | h/un | 0.0625 | un/h | 0.5 | un/dia | 1p+2s | 100 | 200 | 3 | 66.6667
|  | gradil 1p/2s | 0.64 | h/ml | 1.5625 | ml/h | 12.5 | ml/dia | 1p+2s | 100 | 8 | 3 | 2.6667
ETAPA |  | PINTURA | [7 empty] | 100 |  | 3 | 0
|  | raspagem pintura antiga | 0.4 | h/m2 | 2.5 | m2/h | 20 | m2/dia | 1s | 100 | 5 | 3 | 1.6667
|  | raspagem de superficie | 0.53333 | h/m2 | 1.875 | m2/h | 15 | m2/dia | 1r+1a | 100 | 6.6667 | 3 | 2.2222
|  | caiação em paredes(tres demãos) | 0.26667 | h/m2 | 3.75 | m2/h | 30 | m2/dia | 1p+1a | 100 | 3.3333 | 3 | 1.1111
|  | caiação em paredes(duas demãos) | 0.2 | h/m2 | 5 | m2/h | 40 | m2/dia | 1p+1a | 100 | 2.5 | 3 | 0.83333
|  | masseamento e lixamento | 0.4 | h/m2 | 2.5 | m2/h | 20 | m2/dia | 1p | 100 | 5 | 3 | 1.6667
|  | massamento de paredes | 0.5 | h/m2 | 2 | m2/h | 16 | m2/dia | 1p+1a | 100 | 6.25 | 3 | 2.0833
|  | pintura de paredes | 1.2 | h/m2 | 0.83333 | m2/h | 6.6667 | m2/dia | 1p+1a | 100 | 15 | 3 | 5
|  | pintura de esquadrias de madeira | 1.4 | h/m2 | 0.71429 | m2/h | 5.7143 | m2/dia | 1p+1a | 100 | 17.5 | 3 | 5.8333
|  | pintura de esqadrias metalicas | 0.9 | h/m2 | 1.1111 | m2/h | 8.8889 | m2/dia | 1p+1a | 100 | 11.25 | 3 | 3.75
|  | calafetagem c/ uma demao . | 0.8 | h/m2 | 1.25 | m2/h | 10 | m2/dia | 1cal+1a | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | gesso e cola(1 demao) | 0.23 | h/m2 | 4.3478 | m2/h | 34.7826 | m2/dia | 1p+1a | 100 | 2.875 | 3 | 0.95833
|  | oleo(3 demaos) | 0.64 | h/m2 | 1.5625 | m2/h | 12.5 | m2/dia | 1p+1a | 100 | 8 | 3 | 2.6667
|  | esmalte | 1.06 | h/m2 | 0.9434 | m2/h | 7.5472 | m2/dia | 1p+1a | 100 | 13.25 | 3 | 4.4167
|  | verniz | 1.06 | h/m2 | 0.9434 | m2/h | 7.5472 | m2/dia | 1p+1a | 100 | 13.25 | 3 | 4.4167
|  | oleo em esquadrias 3 demãos | 1.0667 | h/m2 | 0.9375 | m2/h | 7.5 | m2/dia | 1p+1a | 100 | 13.3333 | 3 | 4.4444
|  | retoques | 0.26667 | h/m2 | 3.75 | m2/h | 30 | m2/dia | 1p+1a | 100 | 3.3333 | 3 | 1.1111
ETAPA |  | INSTALAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | hidraulica | 0.47059 | h/pto | 2.125 | pto/h | 17 | pto/dia | 1en+1a | 100 | 5.8824 | 3 | 1.9608
|  | eletrica | 0.88889 | h/pto | 1.125 | pto/h | 9 | pto/dia | 1e+1a | 100 | 11.1111 | 3 | 3.7037
|  | hidraulica em laboratorios | 0.4 | h/pto | 2.5 | pto/h | 20 | pto/dia | 1en+1a | 100 | 5 | 3 | 1.6667
|  | fossa septica-colocação | 0.5 | h/pto | 2 | pto/h | 16 | pto/dia | 1en+1a | 100 | 6.25 | 3 | 2.0833
ETAPA |  | PECAS HIDRAULICAS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | tanque de louca c/ coluna | 6 | h/un | 0.16667 | un/h | 1.3333 | un/dia | 1en | 100 | 75 | 3 | 25
|  | bacia de louca c/ cx. acoplada | 6 | h/un | 0.16667 | un/h | 1.3333 | un/dia | 1en | 100 | 75 | 3 | 25
|  | bide | 6.6 | h/un | 0.15152 | un/h | 1.2121 | un/dia | 1en | 100 | 82.5 | 3 | 27.5
|  | chuveiro | 1 | h/un | 1 | un/h | 8 | un/dia | 1en | 100 | 12.5 | 3 | 4.1667
|  | lavatorio c/ coluna | 6.6 | h/un | 0.15152 | un/h | 1.2121 | un/dia | 1en | 100 | 82.5 | 3 | 27.5
ETAPA |  | VIDROS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | vidro | 0.6 | h/m2 | 1.6667 | m2/h | 13.3333 | m2/dia | 1v+1a | 100 | 7.5 | 3 | 2.5
ETAPA |  | CERCAS E JARDINS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | cercas | 0.88889 | h/m3 | 1.125 | m3/h | 9 | m3/dia | 1p+1a | 100 | 11.1111 | 3 | 3.7037
|  | terra preta adubada | 3.2 | h/m3 | 0.3125 | m2/h | 2.5 | m2/dia | 2s | 100 | 40 | 3 | 13.3333
|  | grama | 5.3333 | h/m2 | 0.1875 | m2/h | 1.5 | m2/dia | 1a | 100 | 66.6667 | 3 | 22.2222
ETAPA |  | ESTRUTURA METALICA |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | grades metalicas | 0.8 | h/m2 | 1.25 | m2/h | 10 | m2/dia | 1se+1a | 100 | 10 | 3 | 3.3333
|  | estruturas metalicas pesadas acima 20 ton | 0.26667 | h/ton | 3.75 | ton/h | 30 | ton/dia | eqto | 100 | 3.3333 | 3 | 1.1111
|  | estruturas metal- medias 5 a 20 ton | 0.11429 | h/ton | 8.75 | ton/h | 70 | ton/dia | eqto | 100 | 1.4286 | 3 | 0.47619
|  | estruturas leves- ate 5ton | 0.053333 | h/ton | 18.75 | ton/h | 150 | ton/dia | eqto | 100 | 0.66667 | 3 | 0.22222
|  | pontes rolantes | 0.11429 | h/ton | 8.75 | ton/h | 70 | ton/dia | eqto | 100 | 1.4286 | 3 | 0.47619
|  | escadas/ corrimão | 0.044444 | h/m | 22.5 | m/h | 180 | m/dia | 1se+1s | 100 | 0.55556 | 3 | 0.18519
|  | suporte de tubulação | 0.5 | h/kg | 2 | Kg/h | 16 | Kg/dia | 1o+1a | 100 | 6.25 | 3 | 2.0833
|  | suporte para eletricidade | 0.6 | h/kg | 1.6667 | Kg/h | 13.3333 | Kg/dia | 1o+1a | 100 | 7.5 | 3 | 2.5
|  | suporte para instrumentação | 0.7 | h/kg | 1.4286 | Kg/h | 11.4286 | Kg/dia | 1o+1a | 100 | 8.75 | 3 | 2.9167
|  | tapeamento lateral | 1 | h/m2 | 1 | m2/h | 8 | m2/dia | 1o+1a | 100 | 12.5 | 3 | 4.1667
ETAPA |  | LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | limpeza de pisos e revestimentos | 0.4 | h/m2 | 2.5 | m2/h | 20 | m2/dia | 2s | 100 | 5 | 3 | 1.6667
|  | limpeza de vidros | 0.6 | h/m2 | 1.6667 | m2/h | 13.3333 | m2/dia | 2s | 100 | 7.5 | 3 | 2.5
|  | limpeza geral | 0.7 | h/m2 | 1.4286 | m2/h | 11.4286 | m2/dia | 2s | 100 | 8.75 | 3 | 2.9167
Revisão em 24/11/2013