## PLANILHA
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
>> PREENCHA APENAS AS CÉLULAS NA COR "VERDE" <<
TABELA DE REFERÊNCIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 3000 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3000 | 100%
2.0 | FUNDAÇÕES |  | 4900 | 70% | 2100 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7000 | 100%
3.0 | PAREDES E PAINÉIS |  | 0 |  | 3600 | 30% | 8400 | 70% | 0 |  | 0 |  | 12000 | 100%
4.0 | REVESTIMENTOS |  | 0 |  | 0 |  | 4000 | 20% | 12000 | 60% | 4000 | 20% | 20000 | 100%
5.0 | COBERTURA |  | 0 |  | 0 |  | 7000 | 70% | 3000 | 30% | 0 |  | 10000 | 100%
6.0 | ESQUADRIAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6500 | 50% | 6500 | 50% | 13000 | 100%
7.0 | PINTURA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8000 | 100% | 8000 | 100%
8.0 | LOUÇAS E METAIS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 | 50% | 2500 | 50% | 5000 | 100%
9.0 | INSTALAÇÕES |  | 0 |  | 0 |  | 10000 | 50% | 10000 | 50% | 0 |  | 20000 | 100%
10.0 | LIMPEZA GERAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2000 | 100% | 2000 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 7900 | 7.9% | 5700 | 5.7% | 29400 | 29.4% | 34000 | 34% | 23000 | 23% | 100000 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 7900 | 7.9% | 13600 | 13.6% | 43000 | 43% | 77000 | 77% | 100000 | 100%
DATA |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO | [7 empty] | ASSINATURA
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.